## Historias de Usuario
Historias de usuario(criterios de aceptación y estimacion)
Sprint 1: Desarrollo la página con la información del local y su localidad(front-end)
|  | Enunciado de la Historia |  |  |  | Criterios de Aceptación
Identificador (ID) de la Historia | Nombre de Historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | Estimacion
HU-001 | Banner de la Página Principal | Como visitante del sitio web | Quiero ver un banner llamativo al inicio de la página | Para tener una primera impresión clara y atractiva del local | 1 | El banner debe incluir una imagen destacada y un breve eslogan del local | El visitante ingresa a la página principal | Se carga la página | El visitante ve el banner con una imagen del local y un eslogan representativo. | 4 | 104
HU-002 | Información Corta del Local | Como visitante del sitio web | Quiero ver una sección con información breve sobre la cafetería | Para saber rápidamente de qué trata el negocio | 1 | La información debe ser clara, con un párrafo que resuma la historia y valores del local | El visitante se desplaza hacia la sección de información corta | Se muestra el texto sobre el local | El visitante obtiene una visión clara y concisa de la cafetería. | 4
HU-003 | Sección de Categorías | Como cliente potencial | Quiero ver las categorías de productos en la página principal | Para entender de un vistazo qué tipos de productos ofrece la cafetería | 1 | Las categorías deben ser visuales y permitir navegar entre los productos | El cliente llega a la sección de categorías | Las categorías se cargan con íconos representativos | El cliente puede explorar fácilmente las diferentes categorías de productos. | 5
HU-004 | Productos Destacados | Como cliente potencial | Quiero ver una selección de productos destacados en la página principal | Para descubrir las ofertas más recomendadas o populares del local | 1 | Los productos destacados deben estar claramente visibles y mostrar su precio | El cliente se desplaza a la sección de productos destacados | Los productos destacados se muestran con imágenes y descripciones | El cliente identifica fácilmente los productos más relevantes y su precio. | 5
HU-005 | Galería de Imágenes | Como visitante del sitio web | Quiero ver una galería de imágenes del local y sus productos | Para conocer el ambiente del lugar y la presentación de los productos | 1 | La galería debe mostrar imágenes de alta calidad que reflejen el ambiente del local | El visitante accede a la sección de galería | Las imágenes se muestran en formato de galería interactiva | El visitante puede visualizar el ambiente de la cafetería y los productos en diferentes fotos. | 6
HU-006 | Footer con Información de Contacto | Como visitante del sitio web | Quiero ver la información de contacto del local en el pie de página (footer) | Para saber cómo puedo llegar o comunicarme con la cafetería | 1 | El footer debe incluir dirección, teléfono, correo electrónico y enlaces a redes sociales | El visitante llega al final de la página | Se carga el footer con la información de contacto | El visitante puede fácilmente encontrar cómo contactar o ubicar el local. | 4
HU-007 | Enlace a Redes Sociales | Como cliente potencial | Quiero poder acceder a las redes sociales del local desde la página web | Para seguir el local en sus plataformas sociales y mantenerme informado sobre novedades | 1 | Los enlaces deben estar visibles en el footer y funcionar correctamente | El cliente hace clic en un enlace a redes sociales | Se abre la página de la red social correspondiente | El cliente es redirigido a la página de la red social del local. | 3
HU-008 | Responsividad del Sitio | Como visitante que accede desde un dispositivo móvil | Quiero que la página se adapte correctamente a la pantalla de mi dispositivo móvil | Para navegar fácilmente sin tener que ajustar manualmente el tamaño | 1 | El sitio debe ser completamente funcional y bien formateado en dispositivos móviles | El visitante accede a la página desde un teléfono móvil | El sitio se ajusta automáticamente al tamaño de la pantalla | El visitante puede moverse fácilmente a cualquier sección de la página web. | 5
HU-009 | Menú de Navegación | Como visitante del sitio web | Quiero acceder fácilmente al menú de navegación para ver otras secciones del sitio | Para encontrar información adicional sin tener que desplazarme mucho | 1 | El menú debe ser claro y accesible en cualquier parte de la página | El visitante hace clic en el menú de navegación | El menú se despliega con las opciones de secciones | El visitante puede navegar sin problemas desde su móvil. | 3
HU-010 | Tiempo de Carga | Como visitante del sitio web | Quiero que la página cargue rápidamente | Para no tener que esperar mucho y poder visualizar la información del local sin demora | 1 | La página debe cargar en menos de 3 segundos en condiciones normales | El visitante accede al sitio web | Se carga la página con todos sus elementos | La página principal carga completamente en menos de 3 segundos. | 4
38
Sprint 2: Desarrollo Backend Sistema para clientes y administradores.
|  | Enunciado de la Historia |  |  |  | Criterios de Aceptación
Identificador (ID) de la Historia | Nombre de Historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | Estimacion
HU-011 | CRUD de Productos | Como administrador | Quiero poder crear, editar, actualizar y eliminar productos del menú | Para gestionar de manera eficiente los productos disponibles en la cafetería | 1 | El sistema permite al administrador realizar todas las operaciones CRUD sobre los productos | El administrador accede al panel de productos | Se selecciona una acción (crear, editar, actualizar, eliminar) sobre un producto | El producto se gestiona correctamente y los cambios se reflejan en el sistema. | 6
HU-012 | CRUD de Categorías | Como administrador | Quiero poder crear, editar, actualizar y eliminar categorías para organizar los productos | Para mantener una estructura clara y coherente de los productos en el sistema | 1 | El sistema permite gestionar las categorías de productos de manera eficiente | El administrador accede al panel de categorías | Se selecciona una acción (crear, editar, actualizar, eliminar) sobre una categoría | La categoría se gestiona correctamente en el sistema. | 4
HU-013 | Inicio de Sesión con Roles | Como usuario (cliente, administrador o empleado) | Quiero iniciar sesión y que el sistema reconozca mi rol | Para acceder a las funcionalidades correspondientes según mi perfil | 1 | El sistema asigna el acceso a funcionalidades basadas en el rol del usuario | El usuario ingresa sus credenciales de inicio de sesión | El sistema verifica las credenciales y asigna el rol adecuado | El usuario es redirigido a la interfaz correspondiente a su rol. | 4
HU-014 | Validación del Inicio de Sesión | Como usuario | Quiero que el sistema valide mis credenciales al iniciar sesión | Para evitar accesos no autorizados y asegurar la seguridad del sistema | 1 | El sistema no permite el acceso si las credenciales no son correctas | El usuario intenta iniciar sesión | El sistema valida las credenciales ingresadas | El usuario accede solo si las credenciales son correctas; de lo contrario, se muestra un mensaje de error. | 2
HU-015 | Crear Cuenta de Cliente | Como cliente | Quiero poder crear una cuenta para acceder al sistema | Para poder gestionar mis pedidos y acceder a las funcionalidades de cliente | 1 | El sistema debe permitir a los usuarios crear una cuenta con validación de campos | El cliente llena el formulario de registro | El sistema verifica los campos y valida la información | El cliente crea su cuenta exitosamente si todos los datos son válidos. | 3
HU-016 | Validación de Formularios CRUD de Productos | Como administrador | Quiero que el sistema valide los campos del formulario al crear o editar un producto | Para asegurar que los productos tengan información correcta y completa | 1 | El sistema debe verificar que todos los campos obligatorios están completos y que la información es válida | El administrador llena el formulario para crear o editar un producto | El sistema valida los datos ingresados | El producto se guarda solo si los datos son correctos; de lo contrario, se muestran mensajes de error. | 3
HU-017 | Validación de Formularios CRUD de Categorías | Como administrador | Quiero que el sistema valide los campos al crear o editar una categoría | Para evitar errores en la gestión de categorías | 1 | El sistema no permite guardar una categoría sin un nombre válido y único | El administrador llena el formulario para una categoría | El sistema valida los campos | La categoría se guarda solo si todos los datos son correctos. | 2
HU-018 | Visualización de Productos por Categorías | Como cliente | Quiero poder ver los productos organizados por categorías | Para navegar fácilmente por el menú de la cafetería | 1 | El sistema debe permitir filtrar productos por categoría | El cliente accede a la sección de productos | Selecciona una categoría para ver los productos relacionados | El cliente puede visualizar solo los productos de la categoría seleccionada. | 3
HU-019 | Gestión de Roles de Usuario | Como administrador | Quiero poder asignar y cambiar roles a los usuarios dentro del sistema | Para gestionar los permisos y acceso de cada usuario | 1 | El administrador puede asignar roles (cliente, empleado, administrador) a los usuarios registrados | El administrador accede al panel de usuarios | Elige un usuario y asigna o modifica su rol | El usuario tiene el rol adecuado para acceder a las funcionalidades correspondientes. | 3
HU-020 | Visualización de Perfil de Usuario | Como cliente | Quiero poder ver y editar la información de mi perfil | Para mantener actualizada mi información personal en el sistema | 1 | El sistema debe permitir al usuario ver y editar sus datos personales | El cliente accede a la sección de perfil | Visualiza y edita sus datos | El cliente puede actualizar su información de manera exitosa. | 2
32
Sprint 3: Integración de los productos de la cafetería.
|  | Enunciado de la Historia |  |  |  | Criterios de Aceptación
Identificador (ID) de la Historia | Nombre de Historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | Estimacion
HU-021 | Poblar Base de Datos con Productos | Como administrador | Quiero poblar la base de datos con los productos de la cafetería | Para que los clientes puedan visualizar los productos disponibles en el sistema | 1 | La base de datos debe estar correctamente poblada con los productos y sus categorías | El administrador ingresa los productos al sistema | Los productos son añadidos con su respectiva información | Los productos se guardan correctamente en la base de datos y se muestran en el sistema. | 2
HU-022 | Poblar Base de Datos con Categorías | Como administrador | Quiero agregar las categorías de productos a la base de datos | Para organizar los productos en el sistema según sus tipos | 1 | La base de datos debe contener todas las categorías correctamente relacionadas con los productos | El administrador define las categorías de productos | Las categorías se registran en la base de datos | Las categorías se muestran correctamente en el sistema y los productos se agrupan de acuerdo a ellas. | 2
HU-023 | Visualización de Productos en el Carrito | Como cliente | Quiero ver los productos que agregué a mi carrito de compras | Para revisar los productos seleccionados antes de proceder con el pago | 1 | Los productos seleccionados se deben mostrar correctamente en el carrito | El cliente agrega productos al carrito | El sistema actualiza el carrito con los productos seleccionados | El cliente puede visualizar los productos, cantidades y precios totales en su carrito. | 2
HU-024 | Agregar Productos al Carrito | Como cliente | Quiero agregar productos a mi carrito de compras | Para seleccionar los productos que quiero comprar | 1 | Los productos deben ser agregados correctamente al carrito | El cliente selecciona un producto y lo añade al carrito | El sistema actualiza el carrito con el nuevo producto | El producto seleccionado aparece en el carrito con la cantidad correcta. | 2
HU-025 | Eliminar Productos del Carrito | Como cliente | Quiero poder eliminar productos del carrito | Para ajustar mi selección antes de realizar el pago | 1 | El sistema debe permitir eliminar productos y actualizar el total | El cliente decide eliminar un producto del carrito | El sistema elimina el producto y recalcula el total | El carrito se actualiza correctamente sin el producto eliminado. | 2
HU-026 | Actualizar Cantidad de Productos en el Carrito | Como cliente | Quiero poder modificar la cantidad de productos en mi carrito | Para ajustar la cantidad de productos que deseo comprar | 1 | El sistema debe permitir actualizar las cantidades y reflejar el cambio en el total | El cliente cambia la cantidad de un producto en el carrito | El sistema recalcula el total basado en la nueva cantidad | El total del carrito se actualiza correctamente con la cantidad ajustada. | 2
HU-027 | Implementar Método de Pago | Como cliente | Quiero realizar el pago a través de un método de pago seguro (Transbank o Webpay) | Para completar la compra de manera segura y eficiente | 1 | El sistema debe integrar correctamente el método de pago seleccionado y completar la transacción | El cliente ha seleccionado productos y desea proceder al pago | El sistema redirige al método de pago | La transacción se realiza correctamente y el sistema confirma la compra. | 3
HU-028 | Validación del Pago | Como cliente | Quiero que el sistema valide si el pago ha sido exitoso | Para asegurarme de que mi transacción fue procesada correctamente | 1 | El sistema muestra una confirmación cuando el pago es exitoso | El cliente realiza el pago | El sistema verifica el estado de la transacción | El cliente recibe una confirmación del pago exitoso. | 1
HU-029 | Integración con Transbank/Webpay | Como administrador | Quiero integrar el sistema con Transbank o Webpay para realizar pruebas de pago | Para asegurarme de que los clientes puedan realizar pagos de manera segura | 1 | El sistema está correctamente integrado con el proveedor de pagos y permite realizar pruebas | El administrador configura el sistema con el método de pago | El sistema realiza pruebas de integración | Las pruebas de pago son exitosas y el sistema está listo para su uso en producción. | 3
HU-030 | Verificación del Pedido después del Pago | Como cliente | Quiero ver los detalles de mi pedido después de realizar el pago | Para asegurarme de que el pedido fue procesado correctamente | 1 | El sistema muestra un resumen del pedido y la confirmación de pago | El cliente ha completado el pago | El sistema genera un resumen del pedido | El cliente puede visualizar el pedido confirmado, con los detalles del pago y productos comprados. | 2
21
Sprint 4: obtener informacion de inventarios para generar reportes
|  | Enunciado de la Historia |  |  |  | Criterios de Aceptación
Identificador (ID) de la Historia | Nombre de Historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | Estimacion
HU-031 | Generar Reportes de Ventas Totales | Como administrador | Quiero generar un reporte de las ventas totales del mes | Para monitorear las ventas y evaluar el rendimiento de la cafetería | 1 | El sistema debe generar un reporte detallado de las ventas totales con productos y cantidades | El administrador accede al panel de administración para generar un reporte | El sistema obtiene la información de las ventas registradas | El administrador recibe un informe de las ventas totales del día, mostrando cantidades vendidas y montos. | 3
HU-032 | Obtener Información de Inventarios | Como administrador | Quiero obtener la información de inventarios en tiempo real | Para conocer el estado actual de los productos disponibles y realizar reposiciones cuando sea necesario | 1 | El sistema debe mostrar la información precisa del inventario en tiempo real | El administrador solicita la información de inventario | El sistema recupera la información de los productos en stock | El administrador ve la cantidad actual de productos disponibles, con actualizaciones en tiempo real. | 3
HU-033 | Pruebas de Usabilidad del Sistema | Como cliente | Quiero que el sistema sea fácil de usar y navegar | Para que la experiencia de usuario sea agradable y eficiente | 1 | El sistema debe pasar las pruebas de usabilidad y los usuarios deben poder navegar sin problemas | Se realizan pruebas de usabilidad con usuarios para evaluar la experiencia | Los usuarios interactúan con el sistema | Los usuarios reportan una experiencia fluida y sencilla al usar el sistema, sin errores importantes. | 2
HU-035 | Verificar Reportes de Ventas | Como administrador | Quiero verificar los reportes de ventas para asegurarme de que son correctos | Para garantizar que la información del sistema es precisa y confiable | 1 | Los reportes generados deben coincidir con las ventas reales registradas | El administrador compara los reportes del sistema con las ventas reales | El sistema genera el reporte de ventas | El administrador confirma que la información del reporte es precisa y coincide con las transacciones realizadas. | 2
HU-034 | Realizar Retrospectiva del Proyecto | Como equipo de desarrollo | Queremos realizar una retrospectiva del proyecto | Para analizar lo que se ha hecho bien y lo que se puede mejorar en futuros proyectos | 1 | La retrospectiva debe identificar puntos fuertes y áreas de mejora, y generar un plan de acción | El equipo de desarrollo realiza una reunión de retrospectiva | Se analizan los avances, desafíos y logros del proyecto | Se obtiene un plan claro con mejoras para aplicar en futuros desarrollos. | 1
HU-036 | Últimas Pruebas del Sistema | Como equipo de desarrollo | Queremos realizar las últimas pruebas del sistema antes del lanzamiento final | Para asegurarnos de que todo funcione correctamente y no haya errores críticos | 1 | El sistema debe pasar todas las pruebas sin errores críticos o bloqueantes | El equipo de desarrollo realiza una serie de pruebas finales en el sistema | Se prueban todas las funcionalidades del sistema | El sistema pasa todas las pruebas y está listo para su lanzamiento. | 3
13