## Hoja1
*Se debe actualizar TODOS los dias despues de la daily meeting
| Fecha | Esperado | Real
| 2024-10-23 | 21 | 32 | 1.5
| 2024-10-24 | 19.5 | 32
| 2024-10-25 | 18 | 28
| 2024-10-26 | 16.5 | 32
| 2024-10-27 | 15 | 28
| 2024-10-28 | 13.5 | 26
| 2024-10-29 | 12 | 20
| 2024-10-30 | 10.5 | 15
| 2024-10-31 | 9 | 10
| 2024-11-01 | 7.5 | 10
| 2024-11-02 | 6 | 8
| 2024-11-03 | 4.5 | 5
| 2024-11-04 | 3 | 3
| 2024-11-05 | 1.5 | 1
| 2024-11-06 | 0 | 0