## Hoja 1
ID del Impedimento | Descripción | Impacto | Responsable | Estado | Acciones Propuestas
IMP-001 | El sistema de pagos no se conecta correctamente con Webpay | Bloquea el proceso de pago del cliente | Equipo de Backend | En progreso | Verificar la integración con Webpay, revisar logs y contactar soporte de Webpay
IMP-002 | Falta de recursos para pruebas del sistema | Retrasa la validación de funcionalidades claves | Product Owner | Pendiente | Solicitar recursos adicionales al Product Owner, planificar pruebas para el próximo sprint
IMP-003 | Los servidores de desarrollo están lentos | Retrasa el tiempo de desarrollo y pruebas | DevOps | Resuelto | Optimización de servidores y mantener comunicación constante con el equipo de infraestructura
IMP-004 | Error en la API que obtiene productos de la base de datos | Bloquea la visualización de productos | Equipo de Backend | En progreso | Revisar la documentación de la API, depurar el código y asignar tareas a un miembro del equipo para la resolución