## Hoja1
IMPEDIMENT LOG
INTERNOS | EXTERNOS
Parte de código incompatible con el servidor. | Tiempo de respuesta del servidor.
Falta de comunicación y reunion acordada. | Pago al banco por dominio y hosting.
Falta de estaciones de trabajo en el area. | Tiempo de espera para usar el servicio en la nube.
Ruido excesivo en el area de desarrollo.
Tardanza en la hora acordada.

## Hoja2
ID | Fecha | Descripción del Impedimento | Impacto | Responsable | Estado | Acciones/Tareas
1 | 2024-09-29 | Falta de claridad en el diseño visual (colores, tipografía, espaciados). | Medio (afecta la coherencia del diseño). | Diseñador/UI Team | Abierto | Crear una guía de estilos básicos y realizar una revisión en equipo.
2 | 2024-09-30 | Problemas para implementar funcionalidad de filtros de categoría en JavaScript. | Alto (bloquea desarrollo de funcionalidad principal). | Desarrollador Front-end | En Progreso | Revisar la lógica de filtrado con el equipo técnico; buscar ejemplos o soluciones online.
3 | 2024-10-01 | La búsqueda no filtra correctamente productos similares por nombre. | Medio (afecta experiencia del usuario). | Desarrollador Front-end | Abierto | Depurar el código de la función de búsqueda para mejorar los criterios de coincidencia.
4 | 2024-10-02 | Imágenes de productos no se cargan en dispositivos móviles. | Alto (impacta la experiencia móvil). | Diseñador/Desarrollador | Abierto | Verificar el formato y tamaño de las imágenes; optimizar el CSS para responsividad.