## Hoja1
*Se debe actualizar TODOS los dias despues de la daily meeting
| Fecha | Esperado | Real
| 2024-10-08 | 32 | 32 | 2.2857
| 2024-10-09 | 29.7143 | 32
| 2024-10-10 | 27.4286 | 28
| 2024-10-11 | 25.1429 | 32
| 2024-10-12 | 22.8571 | 28
| 2024-10-13 | 20.5714 | 26
| 2024-10-14 | 18.2857 | 20
| 2024-10-15 | 16 | 15
| 2024-10-16 | 13.7143 | 10
| 2024-10-17 | 11.4286 | 10
| 2024-10-18 | 9.1429 | 8
| 2024-10-19 | 6.8571 | 5
| 2024-10-20 | 4.5714 | 3
| 2024-10-21 | 2.2857 | 1
| 2024-10-22 | 1.0658e-14 | 0