## Hoja2
ID del Impedimento | Descripción | Impacto | Responsable | Estado | Acciones Propuestas
IMP-001 | Subestimación de tareas en HU-011 | Retraso en la entrega de la funcionalidad de gestión de productos. | Desarrollador A | En progreso | Re-evaluar las estimaciones con el equipo, ajustar el backlog y reasignar recursos si es necesario.
IMP-002 | Falta de claridad en los requisitos de HU-017 | Implementación incorrecta de la validación de categorías, causando retrabajo. | Product Owner | Abierto | Organizar una reunión para clarificar los criterios de aceptación y documentar los requisitos detalladamente.
IMP-003 | Bloqueo en la integración de HU-018 debido a errores en el backend | Imposibilidad de mostrar productos organizados por categorías a los clientes. | Scrum Master | Resuelto | Coordinación con el equipo de backend para solucionar los errores y realizar pruebas integradas.
IMP-004 | Problemas de comunicación entre el equipo de frontend y backend | Desincronización en la implementación de APIs, causando duplicación de esfuerzos. | Scrum Master | En progreso | Implementar reuniones diarias de sincronización entre ambos equipos y utilizar herramientas de comunicación más efectivas.
IMP-005 | Demora en la validación de formularios en HU-016 | Aumento del tiempo de desarrollo y posibles fallos en la validación de productos. | Desarrollador B | Abierto | Asignar un desarrollador adicional para apoyar en la validación y establecer pruebas automatizadas.