## Forma de priorizar
Identificador (ID) de la Historia | Nombre de Historia | Rol | Característica / Funcionalidad
HU-001 | Banner de la Página Principal | Como visitante del sitio web | Quiero ver un banner llamativo al inicio de la página.
HU-002 | Información Corta del Local | Como visitante del sitio web | Quiero ver una sección con información breve sobre la cafetería.
HU-003 | Sección de Categorías | Como cliente potencial | Quiero ver las categorías de productos en la página principal.
HU-004 | Productos Destacados | Como cliente potencial | Quiero ver una selección de productos destacados en la página principal.
HU-005 | Galería de Imágenes | Como visitante del sitio web | Quiero ver una galería de imágenes del local y sus productos.
HU-006 | Footer con Información de Contacto | Como visitante del sitio web | Quiero ver la información de contacto del local en el pie de página (footer).
HU-007 | Enlace a Redes Sociales | Como cliente potencial | Quiero poder acceder a las redes sociales del local desde la página web.
HU-008 | Responsividad del Sitio | Como visitante que accede desde un dispositivo móvil | Quiero que la página se adapte correctamente a la pantalla de mi dispositivo móvil.
HU-009 | Menú de Navegación | Como visitante del sitio web | Quiero acceder fácilmente al menú de navegación para ver otras secciones del sitio.
HU-010 | Tiempo de Carga | Como visitante del sitio web | Quiero que la página cargue rápidamente.
HU-011 | CRUD de Productos | Como administrador | Quiero poder crear, editar, actualizar y eliminar productos del menú.
HU-012 | CRUD de Categorías | Como administrador | Quiero poder crear, editar, actualizar y eliminar categorías para organizar los productos.
HU-013 | Inicio de Sesión con Roles | Como usuario (cliente, administrador o empleado) | Quiero iniciar sesión y que el sistema reconozca mi rol.
HU-014 | Validación del Inicio de Sesión | Como usuario | Quiero que el sistema valide mis credenciales al iniciar sesión.
HU-015 | Crear Cuenta de Cliente | Como cliente | Quiero poder crear una cuenta para acceder al sistema.
HU-016 | Validación de Formularios CRUD de Productos | Como administrador | Quiero que el sistema valide los campos del formulario al crear o editar un producto.
HU-017 | Validación de Formularios CRUD de Categorías | Como administrador | Quiero que el sistema valide los campos al crear o editar una categoría.
HU-018 | Visualización de Productos por Categorías | Como cliente | Quiero poder ver los productos organizados por categorías.
HU-019 | Gestión de Roles de Usuario | Como administrador | Quiero poder asignar y cambiar roles a los usuarios dentro del sistema.
HU-020 | Visualización de Perfil de Usuario | Como cliente | Quiero poder ver y editar la información de mi perfil.
HU-021 | Poblar Base de Datos con Productos | Como administrador | Quiero poblar la base de datos con los productos de la cafetería.
HU-022 | Poblar Base de Datos con Categorías | Como administrador | Quiero agregar las categorías de productos a la base de datos.
HU-023 | Visualización de Productos en el Carrito | Como cliente | Quiero ver los productos que agregué a mi carrito de compras.
HU-024 | Agregar Productos al Carrito | Como cliente | Quiero agregar productos a mi carrito de compras.
HU-025 | Eliminar Productos del Carrito | Como cliente | Quiero poder eliminar productos del carrito.
HU-026 | Actualizar Cantidad de Productos en el Carrito | Como cliente | Quiero poder modificar la cantidad de productos en mi carrito.
HU-027 | Implementar Método de Pago | Como cliente | Quiero realizar el pago a través de un método de pago seguro (Transbank o Webpay).
HU-028 | Validación del Pago | Como cliente | Quiero que el sistema valide si el pago ha sido exitoso.
HU-029 | Integración con Transbank/Webpay | Como administrador | Quiero integrar el sistema con Transbank o Webpay para realizar pruebas de pago.
HU-030 | Verificación del Pedido después del Pago | Como cliente | Quiero ver los detalles de mi pedido después de realizar el pago.
HU-031 | Generar Reportes de Ventas Totales | Como administrador | Quiero generar un reporte de las ventas totales del mes.
HU-032 | Obtener Información de Inventarios | Como administrador | Quiero obtener la información de inventarios en tiempo real.
HU-033 | Pruebas de Usabilidad del Sistema | Como cliente | Quiero que el sistema sea fácil de usar y navegar.
HU-034 | Realizar Retrospectiva del Proyecto | Como equipo de desarrollo | Queremos realizar una retrospectiva del proyecto.
HU-035 | Verificar Reportes de Ventas | Como administrador | Quiero verificar los reportes de ventas para asegurarme de que son correctos.
HU-036 | Últimas Pruebas del Sistema | Como equipo de desarrollo | Queremos realizar las últimas pruebas del sistema antes del lanzamiento final.
Criterios de Priorización
Usaremos MoSCoW para clasificar las historias de usuario:
Must Have (M): Funcionalidades imprescindibles para el lanzamiento.
Should Have (S): Importantes, pero no críticas.
Could Have (C): Deseables, pero no esenciales.
Won’t Have (W): Excluidas en esta iteración inicial

## Priorizado
Prioridad (MoSCoW) | ID | Nombre de Historia | Rol | Característica / Funcionalidad
Must Have | HU-001 | Banner de la Página Principal | Como visitante del sitio web | Quiero ver un banner llamativo al inicio de la página.
Must Have | HU-002 | Información Corta del Local | Como visitante del sitio web | Quiero ver una sección con información breve sobre la cafetería.
Must Have | HU-003 | Sección de Categorías | Como cliente potencial | Quiero ver las categorías de productos en la página principal.
Must Have | HU-008 | Responsividad del Sitio | Como visitante que accede desde un dispositivo móvil | Quiero que la página se adapte correctamente a la pantalla de mi dispositivo móvil.
Must Have | HU-009 | Menú de Navegación | Como visitante del sitio web | Quiero acceder fácilmente al menú de navegación para ver otras secciones del sitio.
Must Have | HU-011 | CRUD de Productos | Como administrador | Quiero poder crear, editar, actualizar y eliminar productos del menú.
Must Have | HU-012 | CRUD de Categorías | Como administrador | Quiero poder crear, editar, actualizar y eliminar categorías para organizar los productos.
Must Have | HU-013 | Inicio de Sesión con Roles | Como usuario (cliente, administrador o empleado) | Quiero iniciar sesión y que el sistema reconozca mi rol.
Must Have | HU-027 | Implementar Método de Pago | Como cliente | Quiero realizar el pago a través de un método de pago seguro (Transbank o Webpay).
Must Have | HU-028 | Validación del Pago | Como cliente | Quiero que el sistema valide si el pago ha sido exitoso.
Should Have | HU-004 | Productos Destacados | Como cliente potencial | Quiero ver una selección de productos destacados en la página principal.
Should Have | HU-005 | Galería de Imágenes | Como visitante del sitio web | Quiero ver una galería de imágenes del local y sus productos.
Should Have | HU-007 | Enlace a Redes Sociales | Como cliente potencial | Quiero poder acceder a las redes sociales del local desde la página web.
Should Have | HU-010 | Tiempo de Carga | Como visitante del sitio web | Quiero que la página cargue rápidamente.
Should Have | HU-014 | Validación del Inicio de Sesión | Como usuario | Quiero que el sistema valide mis credenciales al iniciar sesión.
Should Have | HU-018 | Visualización de Productos por Categorías | Como cliente | Quiero poder ver los productos organizados por categorías.
Should Have | HU-019 | Gestión de Roles de Usuario | Como administrador | Quiero poder asignar y cambiar roles a los usuarios dentro del sistema.
Should Have | HU-020 | Visualización de Perfil de Usuario | Como cliente | Quiero poder ver y editar la información de mi perfil.
Should Have | HU-031 | Generar Reportes de Ventas Totales | Como administrador | Quiero generar un reporte de las ventas totales del mes.
Should Have | HU-032 | Obtener Información de Inventarios | Como administrador | Quiero obtener la información de inventarios en tiempo real.
Could Have | HU-015 | Crear Cuenta de Cliente | Como cliente | Quiero poder crear una cuenta para acceder al sistema.
Could Have | HU-016 | Validación de Formularios CRUD de Productos | Como administrador | Quiero que el sistema valide los campos del formulario al crear o editar un producto.
Could Have | HU-017 | Validación de Formularios CRUD de Categorías | Como administrador | Quiero que el sistema valide los campos al crear o editar una categoría.
Could Have | HU-021 | Poblar Base de Datos con Productos | Como administrador | Quiero poblar la base de datos con los productos de la cafetería.
Could Have | HU-022 | Poblar Base de Datos con Categorías | Como administrador | Quiero agregar las categorías de productos a la base de datos.
Could Have | HU-023 | Visualización de Productos en el Carrito | Como cliente | Quiero ver los productos que agregué a mi carrito de compras.
Could Have | HU-024 | Agregar Productos al Carrito | Como cliente | Quiero agregar productos a mi carrito de compras.
Could Have | HU-025 | Eliminar Productos del Carrito | Como cliente | Quiero poder eliminar productos del carrito.
Could Have | HU-026 | Actualizar Cantidad de Productos en el Carrito | Como cliente | Quiero poder modificar la cantidad de productos en mi carrito.
Could Have | HU-029 | Integración con Transbank/Webpay | Como administrador | Quiero integrar el sistema con Transbank o Webpay para realizar pruebas de pago.
Could Have | HU-030 | Verificación del Pedido después del Pago | Como cliente | Quiero ver los detalles de mi pedido después de realizar el pago.
Could Have | HU-035 | Verificar Reportes de Ventas | Como administrador | Quiero verificar los reportes de ventas para asegurarme de que son correctos.
Won’t Have | HU-033 | Pruebas de Usabilidad del Sistema | Como cliente | Quiero que el sistema sea fácil de usar y navegar.
Won’t Have | HU-034 | Realizar Retrospectiva del Proyecto | Como equipo de desarrollo | Queremos realizar una retrospectiva del proyecto.
Should Have | HU-006 | Footer con Información de Contacto | Como visitante del sitio web | Quiero ver la información de contacto del local en el pie de página (footer).
Won’t Have | HU-036 | Últimas Pruebas del Sistema | Como equipo de desarrollo | Queremos realizar las últimas pruebas del sistema antes del lanzamiento final.