## Hoja1
Fecha | Esperado | Real
2024-09-23 | 38 | 38 | 2.7143
2024-09-24 | 35.2857 | 38
2024-09-25 | 32.5714 | 30
2024-09-26 | 29.8571 | 38
2024-09-27 | 27.1429 | 30
2024-09-28 | 24.4286 | 28
2024-09-29 | 21.7143 | 20
2024-09-30 | 19 | 15
2024-10-01 | 16.2857 | 12
2024-10-02 | 13.5714 | 10
2024-10-03 | 10.8571 | 6
2024-10-04 | 8.1429 | 4
2024-10-05 | 5.4286 | 4
2024-10-06 | 2.7143 | 2
2024-10-07 | -1.1546e-14 | 0