## Hoja1
*Se debe actualizar TODOS los dias despues de la daily meeting
| Fecha | Esperado | Real
| 2024-11-06 | 13 | 13 | 0.92857
| 2024-11-07 | 12.0714 | 10
| 2024-11-08 | 11.1429 | 12
| 2024-11-09 | 10.2143 | 9
| 2024-11-10 | 9.2857 | 8
| 2024-11-11 | 8.3571 | 8
| 2024-11-12 | 7.4286 | 7
| 2024-11-13 | 6.5 | 7
| 2024-11-14 | 5.5714 | 6
| 2024-11-15 | 4.6429 | 5
| 2024-11-16 | 3.7143 | 4
| 2024-11-17 | 2.7857 | 2
| 2024-11-18 | 1.8571 | 2
| 2024-11-19 | 0.92857 | 1
| 2024-11-20 | 0 | 0