## Hoja 1
ID del Impedimento | Descripción | Impacto | Responsable | Estado | Acciones Propuestas
IMP-001 | Retraso en la entrega de imágenes necesarias para completar la galería de productos. | Puede retrasar la finalización de la galería y la visualización de productos. | Product Owner | En progreso | Contactar al equipo de marketing para obtener las imágenes, usar placeholders si es necesario.
IMP-002 | Dificultades técnicas en la integración con Transbank/Webpay. | Bloquea la funcionalidad de pago en línea, impidiendo completar compras. | Equipo de Desarrollo | Bloqueado | Revisar con el proveedor Transbank/Webpay, realizar pruebas adicionales de integración.
IMP-003 | Falta de acceso al entorno de pruebas para verificar el proceso de pago. | Impide validar la integración completa y realizar pruebas de pago. | Scrum Master | Abierto | Solicitar acceso urgente a los entornos de pruebas, coordinar con el equipo de operaciones.
IMP-004 | Algunos usuarios reportan lentitud en la carga de páginas debido a scripts no optimizados. | Afecta la experiencia del usuario y la eficiencia del sitio web. | Equipo de Desarrollo | En progreso | Optimizar los scripts y realizar pruebas de rendimiento para mejorar los tiempos de carga.
IMP-005 | Falta de comunicación clara sobre los detalles de las funcionalidades de los reportes de ventas. | Genera incertidumbre sobre los requisitos finales y retrasa el desarrollo. | Product Owner | Abierto | Organizar una reunión de clarificación con el equipo de desarrollo para definir los requisitos exactos.